## Feuil1
Projet TPI: Création d’un site web d’initiation à l’astronomie
| Temps total (hh:mm): |  |  | 1900-01-02 05:30 |  | Réalisé par: Nithujan Jegatheeswaran
Date | Heure Début | Heure fin | Durée | Tâche | Action | Résultat
Sprint 1
2022-05-02 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Analyse | Discussion du cahier des charges avec Mme Andolfatto | Planifier rattrapage dû au recrutement (30-31 mai) et avertir
| 10:00 | 12:15 | 2:15 | Analyse | Elaboration de la planif. init. | Tâches definies mais à répartir sur la durée
| 13:30 | 14:45 | 1:15 | Analyse | Finalisation de la planif. init. | Envoyé aux experts et à la cheffe de projet
| 14:45 | 15:05 | 0:20 | Analyse | Conception du MCD | à terminer
2022-05-03 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Analyse | Suite de la conception du MCD | questions à la cdp: regrouper les users et admin dans 1 table ? / admin organise sortie ?
| 9:00 | 9:35 | 0:35 | Documentation | Rédaction du dossier de projet | intro terminée + planif init incluse
| 9:50 | 10:05 | 0:15 | Analyse | Discussion de la planif init et des entités de la db avec la cdp | planif implique agile / admin et user de db peut être split ou dans la même table: choix = split
| 10:05 | 10:30 | 0:25 | Analyse | Correction du MLD selon discussion avec cdp | nvlle tables added parce que répétition
| 10:30 | 11:00 | 0:30 | Analyse | Recherche de moyen de dispatch le csv dans différentes tables | recherche internet voir bibliographie / sol: script pour extraire données et création des tables
| 11:00 | 11:45 | 0:45 | Analyse | Exctraction des données des tables descriptives des objets célestes | script crée: extract-fk-values.sh
| 11:45 | 12:15 | 0:30 | Analyse | Recherche de moyen pour changer des valeurs en clé étrangères | sol: faire des sbqueries à partir d'une table temporaire pour créer la table voulue
| 13:30 | 14:55 | 1:25 | Analyse | MCD | à finir
| 15:00 | 15:10 | 0:10 | Analyse | Planification sur Icescrum | questions: comment créer un planning sur icescrum et story = ok ?
| 15:10 | 15:15 | 0:05 | Analyse | Questions sur les story crées et sur la création d'un planning | planning: d'abord la durée total puis sprint / story à renommer et ajouter les tâches manquantes
| 15:15 | 15:30 | 0:15 | Analyse | Fin de la création des story dans l'onglet sandbox | à valider avec la PO
| 15:30 | 16:00 | 0:30 | Documentation | journal de travail et dossier de projet | à envoyer
| 16:00 | 16:30 | 0:30 | Analyse | Création d'un projet sur icescrum et planification avec la cdp | story validées et planifiées dans le sprint 1 --> tests à rédiger
2022-05-04 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Analyse | MLD | mld change nommage -> à reproduire dans mcd
| 9:50 | 10:15 | 0:25 | Analyse | MLD et création de la bdd | script de création de bdd, script d'insertion données (table admin) et image pour le mld
| 10:15 | 10:45 | 0:30 | Analyse | Recherche de sites d'astronomie pour s'inspirer | idées de design: container qui prennent toute la largeur -vs- container avec bords et centrés / navbar qui suit quand on scroll -vs- navbar transparent avec bckgrnd -vs- img slm pour nom de la page -vs- img pour les 2
| 10:45 | 12:15 | 1:30 | Analyse | Conception maquette page d'accueil | maquette à terminer
| 13:30 | 13:45 | 0:15 | Analyse | Finalisation de la maquette de page d'accueil | png créé pour la doc
| 13:45 | 14:30 | 0:45 | Documentation | Rédaction rapport de projet | mcd, mld et maquette accueil inclus
| 14:30 | 15:05 | 0:35 | Analyse | Création de tests d'acceptation dans icescrum | Il reste certains tests à écrire / questions au PO: avis sur les tests, sont-ils tous nécessaire
| 15:20 | 16:00 | 0:40 | Implémentation | Création du projet Flask sur PyCharm | gérer le .gitignore avant de faire le premier commit
| 16:00 | 16:45 | 0:45 | Implémentation | html de la page d'acceuil | à finir
| 16:45 | 16:55 | 0:10 | Documentation | mise à jour du jdt
2022-05-05 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Implémentation | Création de la pgae d'acceuil | à faire: ajouter bouton login (aussi sur maquette) + contenu = lorem ipsum ???
| 9:50 | 12:15 | 2:25 | Implémentation | page d'accueil
| 13:30 | 14:40 | 1:10 | Implémentation | page d'acceuil | mise en forme à améliorer
| 14:40 | 15:05 | 0:25 | Implémentation | code pour le login
| 15:20 | 15:45 | 0:25 | Implémentation | Création de la page de login | mise en forme de la page à améliorer
| 15:45 | 16:15 | 0:30 | Test | Test du login | login fonctionnel mais réussite pas visible
| 16:15 | 16:55 | 0:40 | Documentation | Rédaction du dossier de projet et envoi des documents
Sprint 2
2022-05-09 | 9:50 | 10:20 | 0:30 | Implémentation | Apparence de la page de login | Apparence finale du site déterminée
| 10:20 | 11:30 | 1:10 | Implémentation | Page de login | Gestion des messages d'erreurs à terminer
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | Analyse | Sprint review avec Mme Andolfatto | mcd: table à part pour lieu et equipements pour sorties ? / copie d'écran pour maquette = ok / tests d'acceptation pour login à ajouter (cas d'erreur) / préciser le choix génération unique des données
| 12:00 | 12:15 | 0:15 | Implémentation | Gestion du login | à terminer
| 13:30 | 13:45 | 0:15 | Implémentation | Gestion du login
| 13:45 | 14:00 | 0:15 | Test | Test de données erronnées dans le form | ajouter les indications de login réussie: login -> logout, menu réservé aux admins
| 14:00 | 15:05 | 1:05 | Implémentation | Extraction données csv | à terminer : renommage des fichiers unique / données objets célestes
2022-05-10 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Implémentation | Gestion des login
| 8:30 | 8:45 | 0:15 | Test | Login | Feature terminée
| 8:45 | 9:00 | 0:15 | Implémentation | Recherche et ajout d'un logo au header | Terminée
| 9:00 | 9:35 | 0:35 | Analyse | Création de tests d'acceptation dans icescrum | à terminer
| 9:50 | 10:00 | 0:10 | Analyse | Création de tests d'acceptation dans icescrum | Faire des tests plus précis pour la recherche dans la liste
| 10:00 | 11:45 | 1:45 | Analyse | Maquette de la page du catalogue Messier | Question sur les filtres: recherche textuel sur tous les champs ou champs de recherche pour chaque colonnes / réponse: une barre de recherche pour toutes les colonnes = ok / maquette terminée
| 11:45 | 12:15 | 0:30 | Analyse | Recherche sur un moyen d'importer les données | à terminer
| 13:30 | 15:05 | 1:35 | Analyse | Recherche sur un moyen d'importer les données | à terminer
| 15:20 | 15:45 | 0:25 | Analyse | Correction d'une erreur sur le MLD | note: difficle de changer l'ordre des colonnes dans l'ERD tool de pgAdmin 4 -> chmgnt manuel sur le script SQL
| 15:45 | 16:00 | 0:15 | Documentation | Dossier de projet | Image générée pour MLD pose problème -> à refaire
2022-05-11 | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Implémentation | Màj de la db pour faciliter l'import des données | mld à recréer / utilisation de fichier backup au lieu de .sql pour créer la db / type de colonne changé pour celestial_object.right_ascension
| 9:50 | 11:45 | 1:55 | Implémentation | Création du script permettant de remplir la table celestiabl_object | fichier csv erroné: m45 n'a pas de n° ngc --> son nom commun a été pris --> modif. csv ??
| 12:45 | 13:15 | 0:30 | Implémentation | Téléchargement d'images pour la bdd | httrack est trop long --> extension firefox DownThemAll lien: http://www.httrack.com/page/2/fr/index.html
| 13:15 | 13:30 | 0:15 | Implémentation | Téléchargement d'images pour la bdd | Extension Firefox: DownThemAll -> réussite ! Choisir jpg ET png / suite: renommer les images utiles pour le site
| 13:30 | 15:05 | 1:35 | Implémentation | Création d'un script pour rename le images | Recherche sur internet (voir sources)
| 15:20 | 16:15 | 0:55 | Implémentation | Création d'un script pour rename le images | Script créé mais impossible de renommer les images --> à terminer
| 16:15 | 16:55 | 0:40 | Documentation | Mise à jour du dossier de projet | Questions à poser à la cdp dans fichiers /analyse/questions.txt
2022-05-12 | 8:00 | 8:15 | 0:15 | Implémentation | Import des images des éléments de la bdd en local | autre site que wikipedia utilisé: https://www.messier-objects.com/messier-catalogue/ -- ces images ont des noms qui permetttent de faciliter le renommage
| 8:15 | 9:15 | 1:00 | Implémentation | Création d'un script Powershell pour extraire les noms des images dans un csv | fichiers: get-pictures-cvs.ps1, pictures.csv et images dans /assets
| 9:15 | 9:35 | 0:20 | Implémentation | Ajout des données du csv dans une table temporaire | impossible à faire erreur d'encodage
| 9:50 | 10:05 | 0:15 | Implémentation | Ajout des données du csv dans une table temporaire | Encodage changé mais données qui manque dans le csv --> script à changer
| 10:05 | 11:30 | 1:25 | Implémentation | Correction du script qui créé le fichier csv pour les images | regex erroné a été changé / problème d'encodage
| 11:30 | 11:35 | 0:05 | Analyse | Discussion avec la cdp pour questions sur mcd/mld | tables temp à ne pas inclure mais mettre dans doc/réalisation -- ok de download les images depuis un autre site
| 11:35 | 12:00 | 0:25 | Implémentation | Création de la bdd | terminée + fichier backup créé
| 12:00 | 12:15 | 0:15 | Documentation | Dossier de projet | Réalisation: import des données de la bdd --> à finir
| 13:30 | 15:05 | 1:35 | Documentation | Dossier de projet | Résultats des tests à rédiger
| 15:20 | 15:45 | 0:25 | Implémentation | Scripts PowerShell | vérification et légères modif. Effectuées
| 15:45 | 16:55 | 1:10 | Documentation | Dossier de projet | partie implémentation à faire lire car bcp d'explications
Sprint 3
2022-05-16 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Implémentation | model: classe celestial_objetcts | à terminer
| 10:00 | 10:20 | 0:20 | Analyse | meeting avec M. Berney (expert) | version papier adresse: Daniel Berney Avenue des sports 20, 1400 Yverdon-les-bains / doc/jdt: mieux de mettre src que dans doc et pas dans jdt
| 10:20 | 12:15 | 1:55 | Implémentation | model: classe celestial_objetcts et celestial_object_mgmt | à terminer
| 13:30 | 13:45 | 0:15 | Documentation | Ajout de sources
| 13:45 | 14:15 | 0:30 | Implémentation | Modification des scripts qui manipule les données | script bat créé
| 14:15 | 14:45 | 0:30 | Implémentation | model: implémentation de la fonction pour récupérer les données des objets célestes
| 14:45 | 15:05 | 0:20 | Analyse | Recherche de templates de tableau
2022-05-17 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Implémentation | page web du catalogue de Messier | à terminer
| 9:50 | 10:35 | 0:45 | Analyse | Sprint review n°2 | rem: voir fichier /analyse/questions.txt
| 10:35 | 11:35 | 1:00 | Analyse | Recherche sur la création de fichier backup de la db
| 11:35 | 12:15 | 0:40 | Implémentation | Modification de la gestion des exceptions | User voit message parlant mtn au lieu de internal error
| 13:30 | 14:15 | 0:45 | Implémentation | Création d'un fichier de backup et test de drop -> restore | commandes noté dans un fichier:
| 14:15 | 15:35 | 1:20 | Implémentation | Modification du style du tableau | le fichier CSS datatables a été téléchargé en local
| 15:35 | 16:00 | 0:25 | Documentation | Dossier de projet | new MLD généré sans table temporaire
2022-05-18 | 8:45 | 9:00 | 0:15 | Implémentation | Message d'erreurs plus vague sur la page de login + mise en forme
| 9:00 | 9:15 | 0:15 | Implémentation | Update du style de la page du catalogue | chgmnt dans le fichier css
| 9:15 | 9:35 | 0:20 | Analyse | Mise à jour de la planif sur IceScrum | Tests écrits et stories terminées marquées done
| 9:50 | 10:30 | 0:40 | Analyse | Maquette de la page Nouvelle sortie | Maquette créé
| 10:30 | 11:30 | 1:00 | Implémentation | Création de la classe du formulaire pour les nouvelles sorties | à finir: message d'erreurs, validation des champs datetime et time
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | Implémentation | Création de la classe pour les sorties nocturnes
| 11:30 | 12:15 | 0:45 | Implémentation | Code de la page pour ajouter une nouvelle sortie | à finir
| 13:30 | 14:15 | 0:45 | Implémentation | Code de la page pour ajouter une nouvelle sortie | solution pour les select à rechercher
| 14:15 | 15:05 | 0:50 | Analyse | Recerche d'un moyen de bien mettre en forme les éléments html select | boostrap-select permet une bonne utilisation des select MAIS nécessite Bootstrap 5
| 15:20 | 16:00 | 0:40 | Implémentation | Passage de Boostrap 5 à Boostrap 4 | compliqué car beaucoup de petit chgmnt à faire --> use version beta de boostrap-select
| 16:00 | 16:55 | 0:55 | Implémentation | Mise en forme de la version beta de bootstrap-select | à faire: couleur à changer
2022-05-19 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Implémentation | Mise en forme du formulaire de nouvelle sortie
| 9:00 | 11:35 | 2:35 | Implémentation | Gestion de la validité des données soumis via le formulaire de nouvelle sortie
| 11:35 | 12:15 | 0:40 | Implémentation | Code pour l'insertion d'une nouvelle sortie | gestion des données invalides à affiner
| 13:30 | 14:30 | 1:00 | Implémentation | Code pour l'insertion d'une nouvelle sortie | Réussite
| 14:30 | 15:05 | 0:35 | Documentation | Dossier de projet | Relecture et ajout du MLD final
| 15:20 | 15:50 | 0:30 | Implémentation | Ajout d'un message de réussite lors du login
| 15:50 | 16:55 | 1:05 | Documentation | Dossier de projet | Lorem ipsum a enlevé des pages et refaire des capture
Sprint 4
2022-05-23 | 9:50 | 10:50 | 1:00 | Documentation | Dossier de projet
| 10:50 | 11:30 | 0:40 | Implémentation | Page avec la liste des sorties | ajouter des entrées dans la db pour tester et ajuster la mise en forme
| 11:30 | 12:15 | 0:45 | Implémentation | Formulaire d'inscription à une sortie
| 13:30 | 14:30 | 1:00 | Implémentation | Inscription à une sortie | à finir
| 14:30 | 14:45 | 0:15 | Test | Test des validateurs pour chaque champs du form
| 14:45 | 15:05 | 0:20 | Documentation | Dossier de projet et jdt | ajout du temps de test sur le jdt à terminer